## Лист1
Согласовано:
Начальник управления энергетики и
тарифов Липецкой области
_________________Чунихин В.И.
2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО "ЛГЭК" в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
№п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект
[5 empty] | Наименование показателя | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия по обеспечению надежности работы объектов водоснабжения
| Капитальный ремонт водопроводной сети: |  | 18194.312
1 | Водопроводной сети Д=300мм от скважин на территории водозабора до водопроводной сети по ул. Физкультурная п. Матырский в районе Юшино (0,19 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 595.121 | себестоимость | обеспечение надёжности
2 | Водопроводной сети Д=100мм по ул. Баумана от дома №15 до дома №45 (0,28 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 470.6 | себестоимость | обеспечение надёжности
3 | Водопроводной сети Д=300мм по Боевому проезду (0,2 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 2408.6 | себестоимость | обеспечение надёжности
4 | Водопроводной сети Д=150мм,100мм по ул.Громовой-Союзной,15 (0,135 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 965.915 | себестоимость | обеспечение надёжности
5 | Водопроводной сети Д=150мм по ул.Калинина,65 (0,055 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 309.445 | себестоимость | обеспечение надёжности
6 | Водопроводной сети Д=150 мм, ул. К.Маркса (ст. Динамо) к кафе "Набережная" (0,46 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 2285.7 | себестоимость | обеспечение надёжности
7 | Водопроводной сети Д=100мм по ул. Полярная (0,14 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 561 | себестоимость | обеспечение надёжности
8 | Водопроводной сети Д=100 мм по пер.Артема, п. Дачный (0,162 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 325.3 | себестоимость | обеспечение надёжности
9 | Водопроводной сети Д=89 мм по ул. Ярославской, п. Дачный (0,13 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 109.2 | себестоимость | обеспечение надёжности
10 | Водопроводной сети Д=100 мм по ул.Зорге, ул. Писарева (0,445 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 2015.3 | себестоимость | обеспечение надёжности
11 | Водопроводной сети Д=50мм по ул. Ильича (ввод в дома №№30,32,34,36) (0,112 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 260.709 | себестоимость | обеспечение надёжности
12 | Водопроводной сети Д=58 мм по ул. Сливовая и пер. Каштановый п. Матырский (0,135 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 574.7 | себестоимость | обеспечение надёжности
13 | Водопроводной сети Д=100мм, 150 мм по ул. Космонавтов,2,6,8 (0,21 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 1639.138 | себестоимость | обеспечение надёжности
14 | Водопроводной сети Д=100мм, ул. Ново-Весовая (0,055 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 174.228 | себестоимость | обеспечение надёжности
15 | Водопроводной сети Д=100мм, ул. Катукова,12,10 (0,042 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 116.621 | себестоимость | обеспечение надёжности
16 | Водопроводной сети по ул.Б. Ключи Д=75мм (0,474 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 2074.6 | себестоимость | обеспечение надёжности
17 | Водопроводной сети Д=200мм по ул.Крайняя,7 (0,05 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 430.2 | себестоимость | обеспечение надёжности
18 | Водопроводной сети 2Д=100мм по ул.Терешковой,24-26 (0,14 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 641.248 | себестоимость | обеспечение надёжности
19 | Водопроводной сети Д=100мм по ул.Вавилова,12 (0,15 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 1168.9 | себестоимость | обеспечение надёжности
20 | Водопроводной сети Д=100мм по ул.Толстого,40 (от ВНСП) (0,036 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 201.547 | себестоимость | обеспечение надёжности
21 | Водопроводной сети 2Д=100мм по ул.Катукова,42 (ввод) (0,017 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 81.6 | себестоимость | обеспечение надёжности
22 | Водопроводной сети Д=100мм по ул. Липовская, 1а (0,055 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 329.401 | себестоимость | обеспечение надёжности
23 | Водопроводной сети Д=300мм от ул. Пушкина до ул. Неделина (0,085 км) | июнь-ноябрь 2012 года | 455.239 | себестоимость | обеспечение надёжности
| Капитальный ремонт зданий и сооружений: |  | 14779.037
24 | ВНС №3 | апрель-июль 2012 года | 343.3 | себестоимость | обеспечение надёжности
25 | ВНС №7 | апрель-июль 2012 года | 508 | себестоимость | обеспечение надёжности
26 | ВНС "Исполкомовский" | апрель-июль 2012 года | 335.022 | себестоимость | обеспечение надёжности
27 | Водозабор "Матырский " | апрель-июль 2012 года | 202.815 | себестоимость | обеспечение надёжности
28 | Водозабор "ТЭЦ-2" | апрель-июль 2012 года | 237.7 | себестоимость | обеспечение надёжности
29 | Водозабор I и II подъема "ул. Юношеская" | август - ноябрь 2012 года | 1344.3 | себестоимость | обеспечение надёжности
30 | Водозабор в районе военной части пос. Дачный | август - ноябрь 2012 года | 3919.9 | себестоимость | обеспечение надёжности
31 | Водозаборы (капитальный ремонт скважин - 11 шт) | август - ноябрь 2012 года | 2027 | себестоимость | обеспечение надёжности
32 | Водозаборы (капитальный ремонт резервуаров - 29 шт) | август - ноябрь 2012 года | 5861 | себестоимость | обеспечение надёжности
| Капитальный ремонт электрооборудования ВНС: |  | 1300.518
33 | ВНС №3 скв. №№12,11а,14,18; ВНС №7 скв. №№ 5,6,12,23,24,27 | апрель-июнь 2012 года | 127.119 | себестоимость | обеспечение надёжности
34 | ВНС №2 | апрель-июнь 2012 года | 286.736 | себестоимость | обеспечение надёжности
35 | ВНС №10 | апрель-июнь 2012 года | 286.736 | себестоимость | обеспечение надёжности
36 | ВНС №3 скв. №12,17,23 | апрель-июнь 2012 года | 599.927 | себестоимость | обеспечение надёжности
37 | ВНСП №84,97,49,56 | апрель-июнь 2012 года |  | себестоимость | обеспечение надёжности
| Капитальный ремонт территорий водозаборов |  | 1301.482
38 | Благоустройство территории водозабора №3 | октябрь 2012 года | 710.48 | себестоимость | обеспечение надёжности
39 | Благоустройство территории водозабора №5 | октябрь 2012 года | 234.702 | себестоимость | обеспечение надёжности
40 | Благоустройство территории водозабора №4 | октябрь 2012 года | 245.1 | себестоимость | обеспечение надёжности
41 | Снос деревьев на ВНС (на 3 станциях) | май 2012 года | 111.2 | себестоимость | обеспечение надёжности
| Выполнение проектов |  | 300
42 | Проект на ремонт водопроводной сети по ул.Ударников (п.Сырский Рудник)Д=100мм | ноябрь 2012 года | 150 | себестоимость | обеспечение надёжности
43 | Проект на переключение существующих подкачивающих станций ВНСП №№37,38,39,40 на ВНСП №36 | ноябрь 2012 года | 150 | себестоимость | обеспечение надёжности
| Приведение зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в соответствие с нормативными требованиями |  | 1550
44 | Строительство зоны санитарной охраны первого пояса водозабора №7 (Чаплыгинское шоссе, владение 2) | декабрь 2012 года | 1350 | прибыль | приведение объекта в соответствие с нормативными требованиями, улучшение качества оказываемых услуг
|  |  | 200 | амортизация
| Прочие объекты |  | 430
45 | Монтаж молниезащиты склада для хранения баллонов с газами производственной базы по ул. Фрунзе, 25а | апрель-май 2012 года | 100 | амортизация | улучшение качества оказываемых услуг, бесперебойность поставки товаров и услуг
46 | Обустройство КПП на производственной базе по ул. Фрунзе, 25а | апрель-июнь 2012 года | 330 | амортизация | улучшение качества оказываемых услуг, бесперебойность поставки товаров и услуг
| Автотранспортное обеспечение |  | 3644
47 | Мастерская ЗИЛ-43362 АВМ-1 (1 шт.) | июнь 2012 года | 1495 | прибыль | обеспечение надёжности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг
48 | Мастерская ЗИЛ-43362 АРТК (1 шт.) | июнь 2012 года | 1750 | прибыль
49 | УАЗ-390995 (1 шт.) | июнь 2012 года | 399 | прибыль
| Итого |  | 41499.349
Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности
| Объекты водоснабжения |  | 27115
50 | Строительство системы подъёма и распределения воды на водозаборе №5, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, владение 3 | ноябрь 2012 года | 27115 | амортизация | обеспечение надёжности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг | 6064.5
| Насосное оборудование объектов водоснабжения |  | 2900
51 | Монтаж оборудования насосных станций 1,2,3-го подъёмов (1-го подъёма - 26 шт, 2-го подъёма - 7 шт, 3-го подъёма - 18 шт) | апрель - декабрь 2012 года | 2900 | прибыль | обеспечение надёжности снабжения потребителей услугами, бесперебойность поставки товаров и услуг | 919.2
| Итого |  | 30015 |  |  | 6983.7
| ВСЕГО |  | 71514.349 |  |  | 6983.7

## ПП ДИС
Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 30 ноября 2011 года №56/11
Согласовано:
Начальник управления энергетики и
тарифов Липецкой области
_________________Чунихин В.И.
30 ноября 2011 года
Производственная программа ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"
по оказанию услуг холодного водоснабжения
на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
№п/п |  | Единица измерения | На период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. | в том числе по кварталам
|  |  |  | 1квартал (январь-март ) 2012 года | 2квартал (апрель-июнь) 2012 года | 3 квартал (июль-август) 2012 года | 3 квартал (сентябрь) 2012 года | 4 квартал (октябрь-декабрь) 2012 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 65192.2703 | 16253.4066 | 16074.7625 | 10716.6417 | 5536.8649 | 16610.5946
1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м
1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 65192.2703 | 16253.4066 | 16074.7625 | 10716.6417 | 5536.8649 | 16610.5946
1.2 | Покупка воды | тыс. куб.м | 221.8 | 55.2981 | 54.6904 | 36.4603 | 18.8378 | 56.5134
1.3 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб.м | 4563.4571 | 1137.7386 | 1125.236 | 750.1573 | 387.5813 | 1162.7439
1.4 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб.м
1.5 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п.1.4/п.1.3 | %
1.6 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 65414.0703 | 16308.7046 | 16129.4529 | 10753.102 | 5555.7027 | 16667.108
1.7 | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб.м | 14038.3703 | 3499.9773 | 3461.516 | 2307.6773 | 1192.2999 | 3576.8998
1.8 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 21.4608 | 21.4608 | 21.4608 | 21.4606 | 21.4608 | 21.4608
1.9 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 51375.6 | 12808.7274 | 12667.937 | 8445.4247 | 4363.4027 | 13090.2082
1.9.1 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 324.9 | 81.0274 | 80.137 | 53.4247 | 27.6027 | 82.8082
1.9.1.1 | ПО, определяемый по приборам учета | тыс. куб.м | 324.9 | 81.0274 | 80.137 | 53.4247 | 27.6027 | 82.8082
1.9.2. | Отпущено воды другим водопроводам, всего | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в т.ч по группам потребителей: | тыс. куб.м | 51050.7 | 12727.7 | 12587.8 | 8392 | 4335.8 | 13007.4
1.9.3.1 | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 29843.374 | 7440.4028 | 7358.6402 | 4905.7601 | 2534.6427 | 7603.9282
1.9.2.1.1 | по общедомовым приборам учета | тыс. куб.м | 15613.089 | 3892.5784 | 3849.8028 | 2566.5352 | 1326.0432 | 3978.1295
1.9.3.1.2 | по нормативам - всего | тыс. куб.м | 14230.285 | 3547.8245 | 3508.8374 | 2339.2249 | 1208.5995 | 3625.7986
1.9.3.2 | - бюджетным потребителям -всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 2806 | 699.5781 | 691.8904 | 461.2603 | 238.3178 | 714.9534
| -по приборам учета | тыс. куб.м | 2806 | 699.5781 | 691.8904 | 461.2603 | 238.3178 | 714.9534
| - по нормативам | тыс. куб.м
1.9.3.3 | - прочим потребителям - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 18401.3 | 4587.7214 | 4537.3068 | 3024.8712 | 1562.8501 | 4688.5504
| -по приборам учета | тыс. куб.м | 18217.287 | 4541.8442 | 4491.9338 | 2994.6225 | 1547.2216 | 4641.6649
| - по нормативам | тыс. куб.м | 184.013 | 45.8772 | 45.3731 | 30.2487 | 15.6285 | 46.8855